## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2022-11-03
Design | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-03 | 2022-11-04
Coding | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-11-08
UT Plan | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-11-08
UT | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09
IT Plan | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-11-08
IT | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09
Sprint Demo | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09